## Plan de proyecto y Von Neumann
SISTEMA DE REPARTO G6
No. De Equipo | No. 6
Coordinador | Alfonso Emanuel Barahona Ruiz
Fecha de inicio | 2024-07-17 | [6 empty] | 2024-07-17
Fecha final | 2024-08-10 | [6 empty] | 2024-08-10
Avance general | 55.56%
Fecha de informe
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Duración en Dias | Fecha final | Progreso | Estado
Repartición de temas e información | Emanuel Barahona | 2024-07-17 | 0 | 2024-07-17 | 100% | Completado
Diagrama Entidad Relación | Pablo Flores | 2024-07-17 | 2 | 2024-07-19 | 100% | Completado
Diagrama de Contexto | Anika Escoto | 2024-07-19 | 1 | 2024-07-20 | 100% | Completado | 45493
Diagrama Cero | Maty Mancilla y Jorge Ávila | 2024-07-20 | 0 | 2024-07-20 | 100% | Completado
Estandarización de código y prototipo no funcional | Emanuel Barahona | 2024-07-17 | 3 | 2024-07-20 | 100% | Completado
0
0
Diagramas Casos de Usos | [6 empty] | 0
Diagramas Hijos |  |  |  | 2023-09-06 | 0% | Pendiente
Modelo Entidad Relación Completo |  |  |  | 2023-08-31 | 0% | Pendiente
Programación de mantenimientos (CRUD) del software |  |  |  | 2023-09-03 | 0% | Pendiente
Control de errores y restricción de campos |  |  |  | 2023-09-04 | 0% | Pendiente | 45173
|  |  |  | 2023-09-13 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-14 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-17 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-14 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-18 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
Utilización del Servicio en la nube
Reutilización de código |  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
Pruebas de roles de usuarios |  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
Pruebas del Software Usuario/Cliente |  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2023-09-19 |  | Pendiente
|  |  |  | 2024-08-10 |  | Pendiente
|  |  | 0 |  |  | Pendiente
|  |  | 0 |  |  | Pendiente
|  |  | 0 |  |  | Pendiente
|  |  | 0 |  |  | Pendiente
|  |  | 0 |  |  | Pendiente
|  |  | 0 |  |  | Pendiente
|  |  | 0 |  |  | Pendiente
|  |  | 0 |  |  | Pendiente
|  |  | 0 |  |  | Pendiente
|  |  | 0 |  |  | Pendiente | 0
Lanzamiento | TODOS |  | 0 |  |  | Pendiente | 0